## 1
附件3
迪庆州“十四五”涉藏规划项目前期工作推进计划表
序号 | 项目名称 | 前期责任部门 | 前期工作计划完成时间 | 前期工作推进情况 | 存在的困难问题 | 下一步工作计划 | 备注
合计87项
一、已完成前期工作项目（31项）
1 | 云南迪庆供暖（香格里拉片区）项目 | 州热力开发有限责任公司 | 已开工 |  |  |  | 涉藏专项
2 | 迪庆州以工代赈项目 | 州发展改革委 | 已开工
3 | 迪庆州乡村振兴人居环境整治 | 州农业农村局 | 已开工
4 | 迪庆州城镇老旧小区改造项目 | 州住房和城乡建设局 | 已开工
5 | S209香格里拉市军马场至大雪山垭口公路 | 州交通运输局 | 已开工
6 | S254德钦至四川巴塘公路 | 州交通运输局 | 已开工
7 | G215香格里拉益松至仓觉段二级公路 | 州交通运输局 | 已开工
8 | G214线隔界河至德钦县城公路 | 州交通运输局 | 已开工
9 | G353线维西至巨甸二级公路 | 州交通运输局 | 已开工
10 | 德钦县羊拉公路（奔子栏至曲宗桥）淹没还建工程 | 州交通运输局 | 已开工 |  |  |  | 涉藏专项
11 | 澜沧江江西公路 | 州交通运输局 | 已开工 |  |  |  | 涉藏专项
12 | 奔其公路（拖顶至其宗段） | 州交通运输局 | 已开工 |  |  |  | 涉藏专项
13 | 香格里拉市东外环二期工程（桑那水库至箐口段） | 州交通运输局 | 已开工 |  |  |  | 涉藏专项
14 | 香格里拉市东外环市政道路连接工程 | 州交通运输局 | 已开工 |  |  |  | 涉藏专项
15 | 中型水库建设项目 | 州水务局 | 已开工
16 | 香丽高速香格里拉西环连接线道路绿化提升工程 | 州住房和城乡建设局 | 已开工 |  |  |  | 涉藏专项
17 | 农村电网巩固提升工程 | 南方电网迪庆供电局 | 已开工
18 | 维西县永春河流域生态治理及基础设施建设一期项目 | 维西县人民政府 | 已开工 |  |  |  | 涉藏专项
19 | 香格里拉市奶子河保护治理与生态修复基础设施建设项目 | 州住房和城乡建设局 | 已开工 |  |  |  | 涉藏专项
20 | 迪庆州污水处理厂及配套管网建设项目 | 州住房和城乡建设局 | 已开工
21 | 托巴水电站 | 州能源局、华能澜沧江水电股份有限公司 | 已开工
22 | 迪庆州新能源汽车充电桩建设 | 州发展改革委 | 已开工
23 | G214连接巴拉格宗小镇主干道提质扩容项目 | 州交通运输局 | 已开工 |  |  |  | 涉藏专项
24 | 迪庆州生态保护和修复及支撑体系建设项目 | 州林草局 | 已开工
25 | 迪庆州义务教育阶段小学风雨活动场所建设项目 | 州教育体育局 | 已开工 | 打捆项目，“十四五”期间幼儿园教学及附属设施、义务教育阶段小学标准化建设、义务教育阶段小学风雨活动场建设项目三类项目各县支持上限4000万元，目前德钦县已争取到位710万元用于德钦中学风雨活动场，已上报2022年计划两项，申报2000万元，香格里拉市纳赤塘小学风雨活动场正在开展项目前期工作，拟申报2022或2023年计划。 | 暂无 | 按照“十四五”期间幼儿园教学及附属设施、义务教育阶段小学标准化建设、义务教育阶段小学风雨活动场建设项目三类项目各县支持上限4000万元的规定，积极谋划新项目。
26 | 维西县人民医院能力提升建设项目 | 维西县人民政府 | 已完成前期，已申报项目建设资金
27 | 迪庆州卫生应急物资储备中心建设项目 | 州卫生健康委 | 已完成前期，已申报项目建设资金 |  |  |  | 涉藏专项
28 | 迪庆州县城排水防涝工程 | 州住房和城乡建设局 | 已完成前期，已申报项目建设资金
29 | 扶持人口较少民族发展建设项目 | 州发展改革委 | 已完成前期，已申报项目建设资金
30 | 迪庆州“十四五”高标准农田建设项目 | 州农业农村局 | 已完成前期，已申报项目建设资金
31 | 迪庆州人防基本指挥所建设项目 | 州住房和城乡建设局 | 已完成前期，已申报项目建设资金
二、正在推进前期项目（56项）
32 | 香格里拉民族职业学院建设项目 | 州教育体育局 | 2022-08-31 | 一是完成职业学院新增用地选址测绘工作；二是完成职业学院整体土地1:500地形图测绘工作；三是确定可行性研究报告编制单位，正在编制可研。 | 一是项目推进时间紧，任务重，基于前期工作刚开展，完成当年下达任务压力大。二是项目资金未全部到位，存在拖欠工程款的风险。 | 一是进一步推进州民专部分资产划转至职业学院的工作。二是对可研编制单位的初稿进行初审。 | 涉藏专项
33 | 维西县人民医院白济汛分院 | 州卫生健康委 | 2022-08-31 | 目前项目建设用地已落实，可行性研究报告已于3月14日进行评审。该项目环评文本正在编制中，维西县卫健局已委托第三方中介公司通过竞争性合同谈判方式来确定项目建设地勘方；同时已委托第三方中介公司进行该项目的规划设计公开招投标准备工作，待拿到项目可研批复后，即可进行项目规划设计公开招投标工作。 | 项目资金未到位。 | 加快推进该项目各项前期工作。 | 涉藏专项
34 | 香格里拉市纳帕海流域美丽河湖建设项目 | 香格里拉市人民政府 | 2022-08-31 |  |  |  | 涉藏专项
35 | 迪庆州委党校迁建 | 州委党校 | 2022-08-31 |  |  |  | 涉藏专项
36 | 寺院管理服务机构基础设施建设 | 州委统战部 | 2022-08-31 |  |  |  | 涉藏专项
37 | 迪庆州行政村村级组织活动场所 | 州委组织部 | 2022-08-31 |  |  |  | 涉藏专项
38 | 迪庆州档案馆档案信息化建设 | 州档案局 | 2022-08-31 |  |  |  | 涉藏专项
39 | 德钦县格加尼拉小型水库 | 德钦县人民政府 | 2022-08-31 | 可研文本已编制完成，目前正在开展可研阶段土地预审等前置性报件工作。 | 项目涉及生态红线调整，已到省自然资源厅对接相关事宜。 | 待生态红线调整后，再推进土地预审等后续工作。 | 涉藏专项
40 | 迪庆藏族自治州州级广播电视媒体融合提升 | 州广播电视局 | 2022-08-31 | 已完成项目可行性研究报告的审批工作，目前正在编制初步设计文本，同时申报了2022年中央预算内投资计划。 | 暂无 | 按时推进初步设计编制、审批等前期工作，待资金到位后稳步推进项目建设进度。
41 | 迪庆州公共实训基地建设项目 | 州人力资源和社会保障局 | 2022-08-31 | 正在落实项目建设用地，同时编制项目可行性研究报告。 | 暂无 | 按时推进项目前期工作，积极申报中央预算内投资计划。
42 | 迪庆州人民医院开发区分院提标扩能建设项目 | 州卫生健康委 | 2022-08-31 | 已完成可研初稿编制；正在进行地勘及环评工作。 | 无前期项目经费。 | 计划于2022年7月前完成前期所有工作。
43 | 迪庆州社区养老综合服务中心项目 | 州民政局 | 2023-08-31 | 打捆项目，目前香市6个社区正在落实项目建设用地，德钦县6个社区正在进行项目选址工作，维西4个社区已完成可行性研究报告编制工作。 | 香市社区项目落实土地存在一定的困难。 | 按时推进项目前期工作，积极申报中央预算内投资计划。 | 打捆项目，部分项目能在2022年8月30日完成前期。
44 | 香格里拉红军长征国家文化公园建设 | 州文化和旅游局 | 2022-08-31 | 正在编制项目可行性研究报告。 | 暂无 | 按时推进项目前期工作，积极申报2022年或2023年中央预算内投资计划。
45 | 香格里拉普达措国家公园体制试点区建设项目 | 普达措管理局 | 2022-08-31 | 完成项目可行性研究报告编制工作，已报省发展改革委，待审查。 | 暂无 | 按时推进项目前期工作，积极申报2022年或2023年中央预算内投资计划。
46 | 迪庆州维稳联勤应急指挥中心建设项目 | 州公安局 | 2022-08-31 | 正在准备开展编制可研相关工作。 | 暂无 | 尽快完成可研编制，报送审查。
47 | 公安局业务技术用房建设项目 | 州公安局 | 2022-08-31 | 香格里拉市公安局业务技术用房、迪庆州维西县公安局业务技术用房都已完成项目可研编制，土地已落实。 | 暂无 | 积极争取项目建设资金，加快推进项目落地。
48 | 迪庆州义务教育阶段小学标准化建设项目 | 州教育体育局 | 2022-08-31 | 打捆项目，“十四五”期间幼儿园教学及附属设施、义务教育阶段小学标准化建设、义务教育阶段小学风雨活动场建设项目三类项目各县支持上限4000万元，目前维西县已上报2022年计划一项，申报1000万元，维西县塔城镇中心正在开展项目前期工作，拟申报2022或2023年计划。其余县市未开展前期。 | 暂无 | 按照“十四五”期间幼儿园教学及附属设施、义务教育阶段小学标准化建设、义务教育阶段小学风雨活动场建设项目三类项目各县支持上限4000万元的规定，积极谋划新项目。
49 | 迪庆州公安基层派出所建设项目 | 州公安局 | 2022-08-31 | 其中6个子项目已完成项目可研编制，其余正在编制科研，已落实项目土地。其中升平派出所请求替换过为霞若派出所。 | 暂无 | 积极争取项目建设资金，加快推进项目落地。
50 | G7611都香高速宁蒗（泸沽湖）至香格里拉段 | 州交通运输局 | 2022-08-31 | 项目2022年1月取得交通运输部筹资方案，目前正在向国土资源部报批用地手续。2021年5月省发展改革委完成可研审查，但因未取得用地手续，省发展改革委暂未批复。 | 丽江境内红宁支线自然资源部对选址存在疑问，因此可能造成用地审批手续时间长，影响年度投资任务。 | 继续配合省交发公司，推进项目前期工作，实现3季度开工建设。
51 | 旭龙水电站 | 州能源局、国家能源集团金沙江旭龙水电有限公司 | 2022-08-31 | 前期工作已完成，已具备项目核准条件。 | 旭龙电站是《长江保护法》出台实施后的第一个报审项目，没有现成审批程序可遵顺，目前尚未得到国务院核准批复。 | 配合相关部门做好项目服务工作，督促项目业主有序推进现场相关附属设施工程建设，项目一经核准批复，加快建设，力争年内完成项目投资8亿元（云南侧）。
52 | 云南迪庆网络综合治理平台建设项目 | 州委网信办 | 2022-08-31 | 项目正在推进前期，共涉及6个节点，目前推进至可行性研究报告融合编制阶段。已完成大香格里拉融合发展平台项目、迪庆州汉藏英三语信息舆情监测平台建设项目、迪庆藏族自治州保密防范监管一体化平台项目3个子项目可行性研究报告的编制工作，由于项目为州委宣传部、州委网信办、州委机要和保密局共同组织的三合一项目，现阶段正邀请北京阳光云视科技有限公司、云南国芯科技有限公司2家编制单位开展云南迪庆网络综合治理平台建设项目整体可行性研究报告的融合编写。 | 目前未明确资金渠道。 | 将于3月底完成整体可行性研究报告编制工作，4月开始进行可研报告审查工作，并积极对接争取明确的资金支持渠道。
53 | 迪庆州维西县长江流域（腊普河）水环境综合整治二期工程 | 州生态环境局 | 2022-08-31 | 正在推进前期，共涉及：环评、水保、选址、可研、初步设计、招投标；目前推进到：完成可研评审，待修改完善可研文本后批复。 | 缺乏项目部前期经费和建设资金，需要多渠道争取资金。 | 取得可研批复后，向上级多渠道争取资金，待资金到位后编制初步设计。
54 | 迪庆州生态廊道建设项目 | 州生态环境局 | 2022-08-31 | 该项目为打捆项目，共有4个子项目构成（香格里拉市硕多岗河流域小中甸段生态廊道建设工程正在谋划阶段；德钦县金沙江支流朱巴龙河流域生态廊道建设工程目前正在开展可研编制工作，预计4月底完成可研编制；迪庆州维西县澜沧江支流永春河流域生态廊道建设工程完成可研评审，待修改完善可研文本后批复；迪庆金沙江干流开发区段生态廊道建设工程正在准备开展前期工作）。 | 缺乏项目前期经费和建设资金，需要多渠道争取资金。 | 加快推进项目前期，争取项目尽快开工建设。
55 | 德钦县肉类冷冻仓储中心 | 州商务局 | 2022-09-30 | 该项目因建设用地调整，影响项目推进。目前已初步确定建设用地，待建设用地确定后，根据用地的情况编制可研文本。 | 暂无 | 加快推进项目前期工作。
56 | 云南迪庆新一代天气雷达系统建设项目 | 州气象局 | 2022-10-31 | 1.原拟选石卡雪山站址前期工作已全部完成，但由于地方配套资金2000万元难以落实，项目无法落地。2.州气象局结合实际，实地考察，经上级技术部门分析，在满足基本覆盖迪庆辖区的前提下，初步估算不超过3000万元（部门投资审批最高权限），选定尼西乡汤满村崩驰山，并于2021年11月19日向迪庆州人民政府报送了《迪庆州气象局关于新一代天气雷达建设项目站址变更的请示》，获两级政府领导批示。2022年2月25日州气象局与尼西乡政府对接，详细介绍项目，但至今未得到协调回复，新址的前期工作无法开展。 | 1.原选石卡雪山站址前期工作已全部完成（电磁环境测试、航行评估、环境影响评价等），可研报告已获得批复，共产生前期经费约为81.61万元，但由于前期所产生的费用多为单一来源采购，由此造成的拖欠对新选站址前期工作的推进带来了困难。2.目前新选站址尼西崩驰山选点用地暂未落实，新址的前期工作无法开展 | 将做好项目文本的前期准备工作，待土地明确后，完成相关文本的上报。
57 | 铸牢中华民族共同体意识主题教育基础设施建设项目 | 州民宗委 | 2022-12-31 | 已成立工作专班，制定工作推进方案，已对接可研编制单位开展项目前期。 | 要素保障方面给予支持。 | 完成前期选址和可研编制工作。
58 | 香格里拉市城市生活垃圾分类处理项目 | 州住房和城乡建设局 | 2022-12-31 | 正在进行处理工艺方案考查论证。 | 无项目前期资金。 | 尽快确定方案，推进前期工作。
59 | 乡村振兴基础设施建设项目 | 州农业农村局 | 2022-12-31 | 目前正在组织三县市开展项目规划编制前期踩点和调研工作。 | 由于我州乡村振兴基础设施建设短板较多，涉及面广，前期准备工作时间较长。 | 结合我州乡村振兴基础设施建实际，尽快完成项目前期规划编制工作。 | 涉藏专项
60 | 香格里拉市给初楚小型水库 | 香格里拉市人民政府 | 2022-12-31 | 工程防洪影响评价和水资源论证报告已通过评审，已上报审定稿且已取得批复；可研已组织审查。 | 因本项目所属区域水源、库址的唯一性及项目受益范围的影响，项目无法避开三江并流世界遗产地范围、风景名胜区范围、一级保护林地范围，生态红线范围，目前项目前期工作无法全面开展。 | 积极对接林草部门和自然资源部门，待生态红线调整后再推进后续工作。 | 涉藏专项
61 | 下他洛水库（维西县叶枝镇） | 维西县人民政府 | 2022-12-31 | 可研文本已编制完成待审查，并同步开展可研阶段土地预审等前置性报件编制工作。 | 项目涉及生态红线、一级林地、基本农田，已到省自然资源厅对接相关事宜。 | 一是开展可研文本审查工作；二是待生态红线调整后，开展土地预审等工作。 | 涉藏专项
62 | 香格里拉出入境边防检查站 | 州商务局 | 2022-12-31 |  |  |  | 涉藏专项
63 | 人民法院审判法庭建设项目 | 州中级人民法院 | 2022-12-31 | 1.迪庆州中级人民法院审判法庭已完成可研编制。2.维西县人民法院审判法庭正在落实项目土地。 | 暂无 | 加快推进前期工作。争取年内开工迪庆州中级人民法院审判法庭建设项目。
64 | 境外藏胞接待站 | 州委统战部 | 2022-12-31 | 境外藏胞接待站拟落地奔子栏，正在协调建设用地，并邀请第三方进行设计评估。 | 暂无 | 落实土地，加快可行性研究报告编制进度。
65 | 迪庆香格里拉机场五期改扩建工程 | 州交通运输局 | 2023-03-30 | 2022年1月取得民航西南地区管理局迪庆机场总体规划修编批复，目前已委托开展可研编制工作 | 目前从交通运输局了解的情况，云南机场集团对2022年实施五期改扩建项目推进不积极，机场集团2022年计划重点实施长水机场改扩建。 | 加快前期工作，力争上半年完成可研审查，年内实现开工建设。
66 | 德钦县城灾害综合治理 | 州德钦县城地质灾害防治和搬迁避让指挥部 | 2023-06-30 | 正在编制德钦县城搬迁总体规划，待总规编制完成，及时开展项目前期工作。 | 暂无 | 加快推进总规编制工作 | 涉藏专项
67 | 迪庆州第二民族中学项目 | 州教育体育局 | 2023-06-30 | 正在开展项目选址工作。 | 一是目前尚未完成学校选址工作，无法推进前期工作。二是项目前期工作未能正常推进，当年完成1亿建设投资任务难度大。 | 积极向州委政府进行汇报，尽快完成学校选址，并及时开展项目前期推动工作。 | 涉藏专项
68 | 香格里拉市人民医院金江分院 | 州卫生健康委 | 2023-06-30 | 完成可行性研究报告初稿编制工作，选址意见已提交市政府审核，也对市自然资源局、市环保局、市农业农村局、市水务局、金江镇政府的选址意见。 | 一是目前的选址点涉及居民搬迁； 二是目前未能确定选址，影响项目前期进度。 | 尽快推进选址工作，2022年底完成所有前期工作。 | 涉藏专项
69 | 迪庆州广播精准实验能力提升建设项目 | 州广播电视局 | 2023-06-30 |  |  |  | 涉藏专项
70 | 迪庆州社会足球场建设项目 | 州教育体育局 | 2023-06-30 | 打捆项目，其中的5块非标足球场建设项目已完成可研审批工作，资金已下达。 | 暂无 | 尽快完成5块非标足球场剩余前期工作，尽快建设，同时开展有需求足球场建设项目前期工作。 | 打捆项目，目前已到位5块足球场建设资金250万元，其余项目需要落实项目建设地块才能开展前期，且专项只支持州级，申报难度大。
71 | 迪庆州妇计中心（州妇幼保健院）建设项目 | 州卫生健康委 | 2023-06-30 | 正在协调建设用地。 | 目前建设用地落实存在较大困难，短期内无法解决。 | 进一步向上级部门反映存在的困难，多方协调解决建设用地，落实到位。
72 | 迪庆州精神病专科医院建设项目 | 州卫生健康委 | 2023-06-30 | 正在协调项目建设地点。 | 项目建设地点未确定。 | 进一步向政府领导汇报和相关部门协调，尽快确定建设地点。
73 | 迪庆州疾病预防控制中心整体新建项目（东城区新址） | 州卫生健康委 | 2023-06-30 | 正在协调项目建设用地。 | 与香格里拉市政府协调划拨土地 | 确定项目建设用地后，加快前期工作推进
74 | G353线维西至福贡二级公路 | 州交通运输局 | 2023-06-30 | 已列入《国家综合交通十四五规划》，前期工作由省交发公司推进。目前从交通局了解的情况，原计划该项目由怒江实施另一条道路，交通运输部以G353的渠道给予支持，但迪庆一直不同意，因此目前该项目前期推进较缓慢，目前据了解怒江也同意按G353来实施该项目，补现已实施的维福公路缺口。 | 已列入《国家综合交通十四五规划》，前期工作由省交发公司推进。目前从交通局了解的情况，原计划该项目由怒江实施另一条道路，交通运输部以G353的渠道给予支持，但迪庆一直不同意，因此目前该项目前期推进较缓慢，目前据了解怒江也同意按G353来实施该项目，补现已实施的维福公路缺口。 | 继续加强与省交发公司、省交通运输厅对接，加快项目前期工作。
75 | 中华民族视觉形象工程 | 州委宣传部 | 2023-06-30 | 目前，搭建了专班，拟定工作推进方案。下发了《关于推进迪庆州中华民族视觉形象工程项目前期工作的通知》，各县市和州委宣传部正在按要求做前期实地摸底调研，前期经费正在走拨付程序。 | 时间紧任务重，又无资金渠道（规划中属于中央财政预算内，需要财政配合落实资金渠道） | 1.3月27日前形成各县市和州级主题雕塑相关调研报告。2.4月15日前组织统战、发改、财政、民宗、教体、住建等部门进行研讨，提出建设初步思路。3.尽快启动可行性研究报告招标等工作。
76 | 迪庆州、县两级综治中心 | 州委政法委 | 2023-06-30 | 根据省政法委推荐，到曲靖、大理借鉴综治中心建设经验。积极协调州内空置房，推进项目建设。 | 暂无 | 加快推进项目前期工作。
77 | 古水水电站 | 州能源局、华能澜沧江水电股份有限公司 | 2023-06-30 | 正在推进前期工作（共涉及预可研审查、可研审查和项目申请报告审查三个大阶段），目前在可研编制阶段。 | 暂无 | 全力配合项目业主，做好协调服务工作，力争年内完成电站可行性研究报告并通过审查，2023年取得项目核准并开工建设。
78 | 奔子栏水电站 | 州能源局、国家能源集团金沙江奔子栏水电有限公司 | 2023-06-30 | 正在推进前期工作（共涉及预可研审查、可研审查和项目申请报告审查三个大阶段），目前在可研编制阶段，可研工作已完成75%。 | 项目涉及川滇两省生态保护红线调整、白马雪山和下拥自然保护区调整。目前，白马雪山专题通过了云南省林草局专家评审，项目涉及白马雪山保护区制约取得了重要突破；项目调出生态红线方案和调出自然保护区预案通过了国家三部委联合审查。 | 全力配合项目业主，做好协调服务工作，并积极向省发改委、省能源局汇报对接，积极破解生态制约因素，取得白马雪山生物多样性影响专题评审意见，力争年内生态保护红线评估调整方案通过专家审查。
79 | 香格里拉市全民健身中心（小型体育综合体） | 州教育体育局 | 待定 | 已完成项目可行性研究报告审查工作，正在修改中。 | 按照目前“十四五”全民健身补短板实施方案的支持方向目前仅支持州级项目，而原规划内的项目均为县级项目，目前已变更为迪庆州全民健身中心（小型体育综合体）项目。 | 按时推进项目前期工作，积极申报2022年或2023年中央预算内投资计划。 | 项目均在“十四五”全民健身补短板工程推进工程支持范围，但是只支持州级项目，规划中的项目均为县级项目故目前正在汇报对接中。迪庆州全民健身中心（小型体育综合体）已完成可研审查。
80 | 迪庆州幼儿园教学及附属设施建设项目 | 州教育体育局 | 待定 | 打捆项目，“十四五”期间幼儿园教学及附属设施、义务教育阶段小学标准化建设、义务教育阶段小学风雨活动场建设项目三类项目各县支持上限4000万元，目前县级幼儿园未开展项目前期工作。而州级幼儿园不在支持范围内。 | 州级的迪庆州幼儿园未在既有专项支持的范围内。 | 1.按照“十四五”期间幼儿园教学及附属设施、义务教育阶段小学标准化建设、义务教育阶段小学风雨活动场建设项目三类项目各县支持上限4000万元的规定，积极谋划县级幼儿园建设项目，2.请求州委州政府支持迪庆州幼儿园及迪庆州幼儿园附属幼儿园建设项目。 | 项目均不在“十四五”教育强国工程推进工程支持范围，正在摸底，谋划有需求且资金支持的项目
81 | 健身步道建设项目 | 州教育体育局 | 待定 | 打捆项目，未开展前期。 | 按照目前“十四五”全民健身补短板实施方案的支持方向目前仅支持州级项目，而原规划内的项目均为县级项目，故无法开展项目情况。 | 积极谋划州级部门能实施的项目，尽快开展项目前期。 | 打捆项目，项目均在“十四五”全民健身补短板工程推进工程支持范围，但是只支持州级项目，规划中的项目均为县级项目，故目前正在汇报对接中，待有明确答复后开展前期工作。
82 | 登山步道建设项目 | 州教育体育局 | 待定 | 打捆项目，未开展前期。 | 按照目前“十四五”全民健身补短板实施方案的支持方向目前仅支持州级项目，而原规划内的项目均为县级项目，故无法开展项目情况。 | 积极谋划州级部门能实施的项目，尽快开展项目前期。 | 打捆项目，项目均在“十四五”全民健身补短板工程推进工程支持范围，但是只支持州级项目，规划中的项目均为县级项目，故目前正在汇报对接中，待有明确答复后开展前期工作。
83 | 体育公园建设项目 | 州教育体育局 | 待定 | 未开展前期工作。 | 按照目前“十四五”全民健身补短板实施方案的支持方向目前仅支持州级项目，而原规划内的项目均为县级项目。 | 积极谋划州级部门能实施的项目，尽快开展项目前期。 | 项目均在“十四五”全民健身补短板工程推进工程支持范围，但是省级还未下达建设指标，另外规划中的两个项目因附件难以办理，拟重新包装。目前正在汇报对接中。待有明确答复后开展前期工作。
84 | 户外营地项目 | 州教育体育局 | 待定 | 打捆项目，未开展前期。 | 打捆项目，按照目前“十四五”全民健身补短板实施方案的支持方向目前仅支持州级项目，而原规划内的项目均为县级项目，故无法开展项目情况。 | 积极谋划州级部门能实施的项目，尽快开展项目前期。 | 打捆项目，项目均在“十四五”全民健身补短板工程推进工程支持范围，但是只支持州级项目，规划中的项目均为县级项目，故目前正在汇报对接中，待有明确答复后开展前期工作。
85 | 迪庆州重大旅游基础设施建设项目 | 州文化旅游局 | 待定 | 暂未开展项目前期工作。 | 2021年5月，根据《云南省发展和改革委关于编制“十四五”时期文化保护传承利用工程项目储备库的补充通知》，我委积极上报了迪庆州“十四五”文化保护传承利用工程中央预算内投资项目13项，总投资32000万元，8月13日，经省级有关部门上报国家发展改革委，国家发展改革委及有关部委联合审核，反馈了云南省拟列入“十四五”时期文化保护传承利用工程储备库的清单进行了公示，涉及迪庆州2项，分别是长征国家文化公园（迪庆段）“重走长征路”文化徒步旅游线路项目和迪庆州州级广电融合提升项目，其余项目未能通过国家审核。后与省发展改革委汇报对接，项目个数无法再增加。10月，根据《云南省发展和改革委员会关于转发“十四五”时期文化保护传承利用工程项目储备库的通知》（云发改办社会〔2021〕802号），除了公示期间列入储备库的2项外，剩余项目未能列入国家“十四五”时期文化保护传承利用工程项目储备库，项目无资金渠道。 | 待后续国家有资金支持渠道后，积极开展相关项目前期工作。 | 未能列入国家“十四五”文化保护传承利用工程项目储备库，请求国家在“十四五”文化保护传承利用工程项目储备库中期调整时，纳入项目储备库给予全额中央预算内既有资金支持。
86 | 迪庆州荣军优抚医院建设项目 | 州退役军人事务管理局 | 计划中期调出 | 暂未开展前期工作。 | 一是按照目前的政策支持方向，属于国家支持的项目，但是重点支持省级优抚医院，故没有明确的资金来源。二是项目建设用地未落实。三是项目没有前期经费。 | 加强向上汇报对接力度，待资金有明确说法后开展项目前期工作。 | “十四五”社会服务兜底线工程实施方案，支持每个省建设一所服务全省的优抚医院，支持集中供养需求较大、交通较为便利、医疗康复条件相对薄弱的地级市建设区域性优抚医院，配置医疗设备。省发展改革委社会处答复目前云南省省级的优抚医院还未建设，国家会优先支持省级优抚医院，加之我州人口较小，州级的优抚医院在“十四五”时期支持的可能性小，建议中期调整时调整出去。
87 | 德钦县德巴公路缉毒检查站 | 州公安局 | 计划中期调出 | 选址困难，无人员编制，申请调出该项目。 | 暂无 | 调出规划。 | 由于项目选址困难，且无人员机构等编制，申请中期调出项目建设。