迪庆州保障性安居工程协调领导小组办公室

简  报

第3 期

迪庆州保障性安居工程协调领导小组办公室    2016年7月1日

6月份迪庆州城镇保障性安居工程推进情况

2016年，上级下达迪庆州筹集4450套城市棚户区改造任务，基本建成1445套（户）。今年棚户区改造任务重、难度大，各县、市（区）政府（管委会）一是拓展思路，创新方法，扎实工作；二是抓紧前期工作，早开工、早见效，确保6月底前开工3000套（户），9月底前实现100%的开工；三是加强工程质量安全，加快完善配套基础设施，提升城市品位和环境，让人民群众放心、安心、舒心；四是完善机制，加强资金管理，加快项目形象进度，提高资金使用效率。各地有关部门按照“保质量、保进度、保廉洁、保安全、保公平”的要求，加强统筹协调，狠抓项目进度管理、质量安全监管和分配管理，确保项目顺利推进。

按照省政府的要求，未切实推进项目进度，采取了每月一次汇报、每月一次约谈、每月一次督查、每月一次协调等“四个一”的措施，落实责任、跟进督促、强力推进、确保完成任务。截止2016年6月底，全州城镇保障性安居工程开工3054套，占任务数4450套的68.6%；全州城镇保障性安居工程基本建成1069套，占计划数1445套的74%；完成投资5668.34万元。请各县（市、区）结合通报情况加快项目推进的力度，力争按照省、州目标考核的要求，完成建设投资任务。

附件：

1.2016年各县市区城镇保障性安居工程开工率排序表

2.2016年各县市区城镇保障性安居工程基本建成套数

排序及投资完成情况表

抄送：杨正义副州长,州委督查室,州政府督查室,第三纪工委,本局正、副局长。

发：各县（市、区）政府，住建局、州住建局办公室。

迪庆州保障性安居工程协调领导小组办公室               2016年7月1日印发

附件1

2016年各县市区城镇保障性安居

工程开工率排序表

（1月1日——6月30日）

单位：套/户

| 县（市、区） | 总 任 务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目标任务数 | 开工数 | 开工率 | 开工率排序 |
| 德钦县 | 250 | 205 | 82% | 1 |
| 维西县 | 1000 | 750 | 75% | 2 |
| 香格里拉市 | 3000 | 2000 | 66.67% | 3 |
| 开发区 | 200 | 99 | 49.5% | 4 |
| 合 计 | 4450 | 3054 | 68.6% |  |

附件2

2016年各县市区城镇保障性安居工程基本建成套数排序及投资完成情况

（1月1日——6月30日）

单位：套/户、万元

| 县（市、区） | 下达年内基本建成套数 | 已基本建成套数 | 基本建成套数占比（%） | 基本建成套数占比率排序 | 完成投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维西县 | 0 | 0 | 0 | 1（2015年的项目已完成） | 480 |
| 开发区 | 240 | 264 | 110 | 2 | 1178.34 |
| 德钦县 | 305 | 305 | 100 | 3 | 1500 |
| 香格里拉市 | 500 | 500 | 100 | 3 | 1745 |
| 云南迪庆有色金属有限公司 | 400 | 0 | 0 | 4 | 765 |
| 合 计 | 1445 | 1069 | 74 |  | 5668.34 |