## 附件11-云南省保障性安居工程建设进展情况月报表
附件11
云南省保障性安居工程建设进展情况月报表
盖章：迪庆州住房和城乡建设局 本表数据截至时间：2016年11月30日 填报时间：2016年11月25日
| 年度计划投资 | 2016年1月至报告期末
|  | 棚户区征收情况 | [5 empty] | 保障性住房（棚户区安置房）建设情况 | [6 empty] | 完成投资 | 入住套数
指标 |  | 签订征收补偿协议户数 |  |  |  |  | 征收面积 | 新开工 |  |  | 基本建成 |  | 竣工
|  | 合计 | 其中：新建安置住房安置 | 其中：货币化安置 |  |  |  | 套数 |  | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积
|  |  |  | 政府收购房源安置 | 政府搭 | 居民自由 |  |  | 其中：改、扩、翻建套数
[5 empty] | 桥，居民 | 支配货币
[5 empty] | 选购商品 | 补偿款
房安置
1-7合计 | 37691 | 265 |  |  |  | 265 | 25175 | 4185 | 4185 | 334800 | 2620 | 201273.43 | 1542 | 123360 | 32214.19 | 1966
1、公共租赁住房小计 | 1875 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  | —— |  | 319 | 15950 |  |  | 5678.43 | 424
其中：新建改建 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  | ——
购买 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | ——
长期租赁 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | ——
2、经济适用住房 |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  | ——
3、限价商品住房 |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  | ——
4、城市棚户区 | 30448 | 265 |  |  |  | 265 | 25175 | 4185 | 4185 | 334800 | 1901 | 152080 | 1542 | 123360 | 20830.76 | 1542
其中：城中村 |  | 265 |  |  |  | 265 | 25175 | 3735 | 3735 | 298800 | 1901 | 152080 | 1542 | 123360 |  | 1542
5、国有工矿棚户区 | 5368 | [9 empty] | 400 | 33243.43 |  |  | 5705
6、国有林区棚户区
7、国有垦区危房
廉租住房租赁补贴 |  | —— | [5 empty] | 8634 | —— |  | —— | —— |  | —— | 1443.0516 | ——
说明： 1、本快报为月报，每月底前汇总上报至住房城乡建设部住房保障司，统计期间为年初至本月25日间的累计进展情况。 2、本快报统计的项目包括：2016年1月至报告期末新开工项目，往年开工结转到2016年继续施工的续建项目和往年停工2016年复工项目。 3、基本建成和竣工按照建保规函﹝2011﹞30号规定的口径进行统计，都指报告期内（年初至月末）发生的量。 4、廉租住房和公共租赁住房区分新建改建、购买和长期租赁三种情形。其中，新建改建填写开工、基本建成（竣工）和完成投资情况，购买和长期租赁以签订购买及租赁协议日期计基本建成情况，不填写开工和竣工情况，相应的购买和租赁支出计入完成投资。购买和租赁的住房，签订协议后即视为开工和基本建成（竣工）。 5、各类棚户区改造的签订协议户数和安置房建设情况分别统计，互不交叉重复。将保障性住房用作棚户区改造安置住房的，不得重复统计。 6、廉租住房租赁补贴发放情况，年度计划发放补贴资金总额填在“年度计划投资”栏，报告期内实际发放的总户数填在“新开工套数”栏，报告期内新增发放的户数填在“竣工套数”栏，同期发放租赁补贴资金支出总额填在“完成投资”栏。 7、入住套数：指年初至报告期末，按照当地住宅小区竣工综合验收有关规定，城镇保障性安居工程项目已经过竣工综合验收，住房保障部门或开发建设单位向保障对象办理交付使用手续的套数。 8.本表上报处室及联系人：省人居办（住房保障建设计划处）蒲运杰 联系电话：0871-64322312 邮箱：zjtzfbzjsjhc@163.com。