迪庆州保障性安居工程协调领导小组办公室

简  报

第1 期

迪庆州保障性安居工程协调领导小组办公室    2017年5月3日

4月份迪庆州城镇保障性安居工程

进展情况通报

2017年，上级下达迪庆州新开工城镇棚户区改造任务3725套（户），基本建成3725套（户），货币化安置比例达到50%以上。2013年底前政府投资建设的公共租赁住房项目，确保完成90%的分配任务，2014年度政府投资建设的公共租赁住房项目，确保完成85%的分配任务。

为切实推进项目，我州采取了每月一次汇报、每月一次约谈、每月一次督查、每月一次协调等“四个一”的工作措施。并要求各县、市（区）政府（管委会）一是要拓展思路，创新方法，扎实工作；二是抓紧前期工作，早开工、早见效，确保6月底前开工率达60%，10月底前开工率达100%；三是加强工程质量安全，加快完善配套基础设施，提升城市品位和环境，让人民群众放心、安心、舒心；四是完善机制，加强资金管理，加快项目形象进度，提高资金使用效率。各县（市、区）有关部门按照“保质量、保进度、保廉洁、保安全、保公平”的要求，加强统筹协调，狠抓项目进度管理、质量安全监管和分配管理，确保项目顺利推进。

今年城镇保障性安居工程工作任务重、难度大，通过积极落实责任、跟进督促、强力推进、取得了一定成效。截止2017年4月底，全州城镇棚户区改造建设项目开工787套（户），占任务数3725套的21.13%；全州城镇保障性安居工程基本建成172套（户），占计划数3725套的4.6%；完成投资3924.42万元。请各县（市、区）结合通报情况加快项目推进的力度，力争按照省、州目标考核的要求，完成建设及投资任务。

附件：

1、2017年各县市区城镇棚户区改造开工率排序表

2、2017年各县市区城镇保障性安居工程基本建成套数

排序及投资完成情况表

3、2017年各县市区公共租赁住房分配入住情况表

抄送：杨正义副州长,州委督查室,州政府督查室,第三纪工委,本局正、副局长。

发：各县（市、区）政府，住建局、州住建局办公室。

迪庆州保障性安居工程协调领导小组办公室               2017年5月3日印发

附件1

2017年各县市区城镇棚户区开工率排序表

（1月1日——4月30日）

单位：套/户

| 县（市、区） | 总 任 务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目标任务数 | 开工数 | 开工率 | 开工率排序 |
| 维西县 | 1475 | 787 | 53.4% | 1 |
| 德钦县 | 250 | 0 | 0% |  |
| 香格里拉市 | 2000 | 0 | 0 |  |
| 合 计 | 3725 | 787 | 21.12% |  |

附件2

2017年各县市区城镇保障性安居工程基本建成套数排序及投资完成情况

（1月1日——4月30日）

单位：套/户、万元

| 县（市、区） | 下达年内基本建成套数 | 已基本建成套数 | 基本建成套数占比（%） | 基本建成套数占比率排序 | 完成投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维西县 | 1475 | 0 | 0 |  | 660 |
| 德钦县 | 250 | 0 | 0 |  | 271.8 |
| 香格里拉市 | 2000 | 0 | 0 |  | 2280 |
| 开发区 |  | 172 |  |  | 712.62 |
| 合 计 | 3725 | 172 | 0 |  | 3924.42 |

附件3

2017年各县市区公共租赁住房分配

入住情况表

| 排序 | 县（市、区） | 指标任务 | 实际建设 | 2017年新增分配入住套数 | 累计分配入住套数 | 分配入住比例（%） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维西县 | 4026 | 4030 | 0 | 3512 | 87.15 |  |  |
| 2 | 德钦县 | 2385 | 2180 | 0 | 2040 | 93.58 |  |  |
| 3 | 香格里拉市 | 4242 | 4242 | 0 | 2226 | 52.48 |  |  |
| 4 | 开发区 | 640 | 644 | 0 | 200 | 31.06 |  |  |
| 5 | 州本级 | 3558 | 3584 | 新分配30套退出58套 | 1359 | 37.92 |  |  |
| 合 计 |  | 14851 | 14680 |  | 9337 | 63.6 |  |  |