云南省马铃薯产业技术体系迪庆试验站绩效自评报告

- 部门基本情况

- 部门概况

根据《迪庆州财政局 迪庆州农牧局关于下达2016年省农业生产发展专项资金（切块到州级部分）及任务计划的通知》迪财农【2016】41号文件，以及省马铃薯体系迪庆试验站2017年年度工作任务书（编号：2016KJIX003）的要求，迪庆试验站认真结合迪庆马铃薯生产实际情况，制定2016年迪庆试验站年度工作实施方案并认真组织实施。

1、在香格里拉市建塘镇尼史村和小中甸镇联合村建设马铃薯良种繁育基地100亩，生产马铃薯良种，年脱毒良种应用率提高10%以上。

2、完成马铃薯脱毒苗、原原种、原种生产，生产原原种20万粒，生产原种30吨，集成马铃薯脱毒种薯繁育、生产新技术。

3、开展马铃薯新品种（系）引种、收集、鉴定、筛选及示范试验，筛选出马铃薯新品种，建设好马铃薯种质资源圃。

4、全年集中培训科技人员和农民四场次，350人次。

5、与全州三县农业局农技推广中心签订云南省现代农业马铃薯产业技术体系建设项目合同，示范推广马铃薯新品种良种3000亩，加强马铃薯生产技术指导，应急工作、技术培训和团队建设。

6、及时上报工作动态信息10条。

7、及时上报和处置当地马铃薯产业发展突发事件；完成云南省农业厅和体系交办的临时性工作。

（二）部门整体收支情况

迪庆州农业科学研究所开展云南省马铃薯产业技术体系迪庆试验站建设项目共计投入资金15万元，主要用于项目区的种子补助、肥料补助、各项试验劳务、马铃薯脱毒育苗生产原原种耗材、三县示范推广委托费、项目检查和测产验收等工作。具体使用情况如下：

项目支出明细表

| 支出内容 | 预算支出数 | 实际支出数 |
| --- | --- | --- |
| 专用材料购置费 | 4.5 | 4.25 |
| 燃料动力费 | 0.3 | 0.3 |
| 差旅费 | 1.5 | 1.4 |
| 培训费 | 1 | 1 |
| 出版印刷费 | 0.5 | 0.3 |
| 劳务费 | 2.7 | 3 |
| 委托业务费 | 3 | 3 |
| 租赁费 | 1 | 1.25 |
| 管理费 | 0.5 | 0.5 |

以上各项共安排经费15.00万元。

（三）部门预算管理制度建设情况

规范资金使用与管理。在资金使用与管理上，严格按照农业部和省财政有关项目专项资金管理办法的要求，加强资金管理，按照项目预算使用资金，实行专账支付，把有限的资金用在项目建设上。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

绩效自评是在一定期间内科学、动态地衡量项目工作进度和效果的考核方式，通过制定有效、客观的考核标准，对项目进行评定，以进一步规范项目管理，项目效率；绩效自评使各级管理者明确了解项目实施进度，通过对项目实施过程中考核期内的业绩等的评估，充分了解项目实施情况。

（二）自评指标体系

项目绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  | 绩效指标完成 情况分析 |  | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.项目绩效 指标完成分析 | 指标 类型 | 上年绩效指标 完成情况 | 申报项目确定的 预期绩效指标 | 执行完毕 绩效指标 | 完成率 | 完成 质量 |  |
|  | 产出 指标 | 上年完成指标 | 计划指标 | 完成指标 |  |  |  |
|  | 马铃薯试验站 | 1 | 1 | 1 | 100% | 优 | 总结资料 |
|  | 良种繁育基地 | 120亩 | 100亩 | 140亩 | 100% | 优 | 总结资料 |
|  | 示范新品种新技术 | 2 | 1 | 5 | 100% | 优 | 总结资料 |
|  | 上报工作动态信息 | 23 | 5 | 10 | 100% | 优 | 总结资料 |
|  | 项目完成及时率 | 100% | 90% | 100% | 100% | 优 | 总结资料 |
|  | 科技培训 | 500人次 | 200人次 | 350人次 | 175% | 优 | 总结资料 |
|  | 效益 指标 | 上年完成指标 | 计划指标 | 完成指标 |  |  |  |
|  | 示范区亩产增效8%以上 | ≥15% | ≥8% | ≥20% | 100% | 优 | 专家验收 |
|  | 减少化肥农药使用量10% | ≤5% | ≤10% | ≤1% | 100% | 优 | 专家验收 |
|  | 区域良种良法覆盖率 | 95% | 90% | 100% | 100% | 优 | 专家验收 |
|  | 效果指标 | 上年完成指标 | 计划指标 | 完成指标 |  |  |  |
|  | 项目区农民增收比率 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 优 | 专家验收 |
|  | 农户满意度 | 95% | 95-100% | 100% | 100% | 优 | 专家验收 |

（三）自评组织过程

1.前期准备

2016年3月项目任务下达后，进行项目自评工作前期准备工作，收集项目资料等工作。

2.组织实施

2016年9月组织实施项目自评等工作。

- 评价情况分析及综合评价结论

项目实施完成建设马铃薯试验站1个，马铃薯良种繁育基地140亩；项目区示范新品种新技术5个；集中科技培训农民350人，项目区技术培训覆盖率为100%；上报工作动态信息10条；项目区亩增产8%以上，项目完成及时率100%；项目区农民增收比率达到10%；项目区农民满意度100%；化学农药使用量增长率控制在1%以下；选育、栽培、试验和示范推广的品种、技术在示范区域良种良法覆盖率达100%；项目综合评价分为优秀（S≥95）。

2016年迪庆试验站项目实施认真到位，项目管理严格规范，项目资金使用得当，项目预期目标完成率为100%以上，评价优良。项目从可持续发展角度而言，发挥的社会、经济效益明显，为迪庆马铃薯单产提高、改善品质、持续增产和农民持续增收提供强有力的科技支撑。

三、存在的问题和整改情况

我州马铃薯生产基础条件差，抗御自然灾害能力弱，马铃薯新品种应用推广力度还很弱，马铃薯脱毒种薯覆盖率也低下，新技术推广应用面窄，加之市场营销体系不健全，销售渠道不畅通，马铃薯产量和品质潜力没有发挥出来，影响了农民收入。

再者由于项目资金到位较慢，严重影响了该项目资金使用的及时性。同时建议上级部门继续对马铃薯体系项目予以重视，增加资金投入，我们将按照上级部门的相关要求，切实做好各项工作，圆满完成下年度云南省马铃薯产业技术体系迪庆试验站建设任务指标。

今后迪庆试验站将集中开展高原藏区马铃薯脱毒技术、脱毒核心苗、脱毒原原种生产技术等高原脱毒马铃薯生产技术研究与示范；马铃薯品种选育、良种繁育、马铃薯脱毒原原种、原种生产等高原藏区马铃薯良种生产基地、马铃薯良种繁育基地建设与示范；加强农民培训，壮大体系队伍，发挥辐射带动作用，加强体系间协作，取长补短，把迪庆藏区建设成为云南省现代农业马铃薯产业技术体系的“马铃薯种业中心”而努力，为迪庆农民增收、精准扶贫做贡献。

我所在今年的省农业发展专项粮食生产项目中虽然高度重视，全力以赴，但在组织能力、管理能力、项目实施水平等方面与上级粮食生产项目的新要求、新标准还有一定的差距，在今后的工作中，还需进一步深入学习，强化培训，使各方面工作都上一个新的台阶。

四、绩效自评结果应用

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

绩效评价是对效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。

五、主要经验及做法

组织保障是关键。云南省马铃薯产业技术体系迪庆试验站项目得到了州农牧局领导的高度重视，切实加强了组织领导，成立了领导小组，落实责任，强化考核；得到了项目协作单位维西县农科局的大力支持，保障了省级项目落实到位。

政策扶持是动力。实施省农业发展专项粮食生产项目,需要筹集大量的财力和人力,通过政策扶持，在配方施肥、科技培训误工费等方面加以补助，为项目的顺利实施提供动力。

优良品种是基础。项目区选择适应性好、抗病性强、丰产性好、优良的品种，为迪庆试验站项目奠定了基础。

六、其他需说明的情况

马铃薯良种繁育基地实施订单农业模式，由试验站提供种子、技术指导，种子全部回收，由试验站组织销售，解除农民后顾之忧，提高马铃薯种薯生产积极性和科学性。对示范村支持、组织、开展统一耕、种、病虫害综合防治技术服务，对示范户应用优良品种和先进实用技术的关键环节物化、技术、产品进行补助，确保项目资金发挥最大的使用效益。

迪庆州农业科学研究所

2017年9月20日