B

迪建发〔2018〕130号

对迪庆州第十三届人民代表大会第二次

会议第42号建议的答复

和丽华代表：

您在迪庆藏族自治州第十三届人民代表大会第二次会议提出的《关于加大对三坝乡特色旅游小集镇建设力度》的建议，已交我局研究办理，现将办理情况答复如下：

我们仔细研读了您的建议，并进行了充分的讨论，对旅游资源丰富、民族文化浓郁、田园风光秀美，但基础建设落后，道路建设和环境卫生等达不到特色旅游小集镇的标准的白地村吴树湾村民小组。下面，我们将有关工作开展情况向您作一个汇报，并就将来的工作打算谈谈我们的想法，与您共同探讨。

一、我州旅游特色型村庄建设情况

根据《迪庆州农村人居环境整治三年行动实施办法（2018—2020年）》，将对旅游资源丰富、民族文化浓郁、田园风光秀美、通达条件良好的村庄，实现生活垃圾处置体系全覆盖，全面完成无害化卫生户厕改造，旅游厕所布局合理、数量充足、干净卫生，生活污水得到全面治理，旅游功能齐备，旅游基础设施和公共服务设施配套完善，村容村貌特色鲜明，长效管护机制健全。到2020年，共建成11个以上“旅游特色型”村庄，其中，2018年建成3个，2019年建成4个，2020年建成4个。

- 农村人居环境提升方面

以“三类村庄分类推进”为抓手，实施一批农村垃圾、公共厕所、生活污水等项目，进一步完善农村“一水两污”基础设施；继续实施太阳能路灯基础设施建设等项目；实施好人畜分离圈舍，推进标准化、规模化畜禽养殖。各县（市）、区因地制宜，由州环保局牵头实施全州户到自然村到行政村到乡镇的垃圾运输处理初步设计已批复，计划在今年全州范围内全部覆盖。

三、存在的突出问题

（一）资金瓶颈制约大。各地各部门整合项目资金难度大，造成资金投入不足；地方财政困难，城市建设历史欠账大，州、县两级政府财政负担大。

（二）保护与发展矛盾突出。基础设施建设与发展矛盾凸显，增加了行动难度；建设所需砂石料不断增多，生态环境保护与建设矛盾突出。

四、下一步工作重点

（一）进一步加强组织领导。进一步贯彻落实省提升城乡人居环境行动相关会议精神及“一计划三方案”，做好全州农村人居环境整治三年行动实施办法。并督促各县（市）、开发区贯彻落实省、州关于提升城乡人居环境行动相关会议精神，采取有力措施，按照2018年工作计划，抓好五项重点工作，以项目为支撑，开展好农村人居环境治理项目的建设工作。

（二）加强宣传引导。充分发挥电视、报纸、广播、网络等媒体的作用，通过专栏报道、政策解读等方式，及时报道工作推进中的好经验好做法，通报工作不力的典型，曝光破坏人居环境的案例，设立举报投诉方式，发动群众监督举报，促进整改整治，营造提升城乡人居环境行动的良好氛围。

（三）明确工作责任。要求各县（市）、开发区、乡（镇）制定本地区推进行动计划的具体措施方案，进一步细化要求，量化指标；充分发挥好乡（镇）、建制村基层组织的作用，做好具体实施工作。加强对乡镇法违规建筑查处及拆除工作，要求各县（市）、开发区、乡（镇）加强对本行政区域内乡（镇）级规划许可证的颁发。

（四）进一步加大督查力度。按照2018年督查考核标准，加强日常考核管理，定期组织开展专项检查。要求各县（市）、开发区将城乡人居环境提升行动纳入工作纪律检查和重点督查范围，压实责任、强化问责。

总之，我们要深入贯彻以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，实施乡村振兴战略，坚持绿水青山就是金山银山的理念，坚持人与自然和谐共生的基本方略，坚持农业农村优先发展，统筹城乡发展，统筹生产生活生态，以建设“产业生态化、居住城镇化、风貌特色化、特征民族化、环境卫生化”美丽宜居村庄为目标，以加强村庄规划管理、农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、农村厕所革命和提升村容村貌为主攻方向，动员各方力量，整合各种资源，强化各项举措，加快补齐农村人居环境的突出短板，为与全国同步全面建成小康社会目标打下坚实基础。

以上答复如有不妥，请批评指正。

感谢您对政府工作的关心和支持。

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUV4oX18jYRH+OfzJOFkSZVctXWQ0blT9CPn7U0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOi=7KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS4WTEONwMeVHCftLRf4KiDtLB3zLSX2KUX3KiDtLB3xLyHfKRAAJSvuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC46MCEFNCkDMSjsMyYCMBzzQTT0KSkFQTXsMDD3MzIDMDP4PjQFeSvuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS50y61ns5JgriHvLShgryDyLKqEssSV2bptxO186LiKv+Fz9qGsscnzLqqEuZiR5aWDsOB3sCvuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOqWOw9xx1Mek08SVysac05F2u6qMr7eO461nxdh90ivuT1kmalEzcWIkSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS6Wnad+tr1yw7+muZiI5K6VOB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS50y7errsiW4ceT0r6V2cdgs695yaOGy9d8pLmnusX7K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOi=xMibvLC=0LSHvMy=1LSL7K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9Li=wNBzvMhzxMx=wLSn0NCn0Lx=fJLpwuNSTsLBz08SS1rdo0bJ2+r6wwuboOB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9Lh3vKiDtLSf0OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi30MB0ELR0AQB0FQBzzMBzyLCvuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEAoXzU3cC3tY1klOB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9MB3vMS=vLC=7K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC3zKi=0LC=vLCvuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOiX1XyEhLVHvNCH4M1UlXSYgNSfvXVQjXSLwM1UiLSXxOB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9LyH7K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi3wOB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOkX3KiDtLB3xLyH7K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy4RLFwGSzQrZCMmQFUATFMAPU=uXSI1J0QqKykDTR73PTEPKx7uczEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTECczEAPTEAL1cDYTEAPTjuczEJPzI3RWMKQDImc1cTR1w5RWMGQjIAPjEpPVcnPUUQQDYodDE1PmADa2MKTDgpdTIDZVg3RmMsUDMoPkUHPzIpPWMwVDwrdWgXP2AobDUYQDosdlg5MmQ3RjUsVDYrUDMDP1fvXVLxVjUtZ1kTR1vxbSACXTIoUTMJT2=wR1wKVkQvaFk5XV0URVsWQDcwQkQDQFcUbiEGSEgxU1oTSV4WXUUwdFIwU0QHU1wRSGQ4MT8wQ0Ajdl82R1Q0VlIuTTcMXlgRMCEgMVg2Lmn4K2PwSFLqTEovdDsPQWL2MCfxNTwyMFM5RWb1byDqbloqMEclSGY2XVQ4bF05XVk5UGQQMyIGaF8xZToJMh7xX2U1Xj3wXUkzQFsgSj3qdFM2blEDYCMScFUOdGUqLFMtMWU2NSEhRGb0LWb0cSQ5MxrqMT0mTTUGcjLzRl8HZkX2YDMDax73b0AZLFkkRmYmQkcYVFcFLVvvbkoEalEiTFX2YybyPTM2MWkPSVorK1c4ciP4akMRYEcQSF8RdCkgVEYEQUXxZl4HYFYRT1wkcGg3LVsuZF0EUyEURCgzVUgWTSQ4Rj8FRDUAMyAIVFYORUcRYkYQPl0SSlUJYlgVVDkEYzEyQUQhTWQiTmgrNWMXbV0qLyQBaGogZlkUZVMGVlQRa2TvL0UVVVoDQEEDY1Esc0oKRzsSPSgWa0gUSSg2Z0QTZiEnYDcFTzfqM1wHTTgZUCMvZFsoaVYFdTn0QEkJbSEtbEAYZ0IiUFwqcEYWViYPPl3va0oUTlUOaUMsYUIKPmERLlQBRkYWVTYjLEgnUVsTPkQBdUoOYlkLbV0vMGcQK1UlYlk2MkH0YTsQVDwEQV3zMSgpckkUayPvbVUzcVgLblsGXTnwRyIxUF0rLT4WbVgKYl0xSB7qT0MAY0gHazUgakQST0kwZjUBdDsKcTYXZ2EJaiUsTEEpakEjXhs4J2QwPWkkSGEEbFT2YVopYGM4VVgkXT34UF8JVkcGPUYPZ1cvbWDwJ2AOUjvyLEkxbkoAbFoyTVYkZmE0aFj0Pz0pLzcxXlc3X0ItckMMM2EgPyUDMUAWVCcEQWgDb2UoUDDvPmQkLkoHcl4waV85UjQmVGQ1clzqLmgPQDIMTyEYLGUFLUonZ1cQSSIZbWgJUlYhMibyS2ErZUU3cl32ZTHqbjf3SVEUSVMJa0QnaGAUPz8hJzM3Yj4jYUcEXmIjUl4nbUExLTMgaUYTbEYga2Mgcl80X2YoUFwKbSkNSDoWRScxb18WYVgZTl0scD8WMmgVK0MLXV4KcEIRMmMzcVY4Smj4Yj4TK1T1RzgrNFkjdFs0clEgaDY3ZSIRLDcuM0coXSIsZWMqTiIzKyQkTlUVMiE0XUggaGEgbVsKTyYNbEI1UDgqL0oTYloTZlUkUT0uM1o5c2ouZVEWPloZLF0qcFHzQiXuJ2UrYCUGQEA5P2D0Qj4yX1UkT102cVEVbkoqSDMkYjsLPU=3QjsRbD8taFg4TFUwNSIjQVkOcTgOR1cWTUgvbmIIP1YnRGIzMEgUYRsET2PqYlYtbCcFaWErR2YHMF70J0EBTkY1dSH3az4KVBsVNDgIaWYJNWACMWI2UicSYicsVEQZXUYuTGAsSlj0Ll4naGoBZkLqVDgAYGMIcWT3RS=4M0ohZlTzNDwCcjslSSbvckIObGjuaDsSaEjxUzgLNWcudWHxSj33PzIjZSYCRlcFXWYETjYxYmoQZjcjVlEyZl4CVD0YJ0oCSUfvXkMDbDDuLjPxY2b3MSYBTDgoLCQYQGELPVITQSMXUWA3UEHqXUcEa2MHSDPuNUANMlcgLWErZzEAbEIjLjoYZzIvLloYSyAQaCYJTDMUMmEPPVwkVSQhaVzwQzsLaTUXVUk5UD43YjYFS0ktZGAWLDkHJzsoPmMgTFMwcmAncFf2UzoCdDH2TlsDRUcSMU=uVT0INCP1Qj0FUzYyVVslNCEzUSUqZjUXZF4FRlsCVjj1MiAZZFL0ZV0yL1gzc1nvY1kDbjkwQmHvMGgtSlP0QzshREYzLWQNP2cwU1PzTVETJ2UOQDk5a14yUFkFMSEwQWTxP0knYED4RUQCVjsuTUAWdD0EY0UpTTErJ0oCa14GU0gpSUEhMVwhUTgnUzsSLmEvSSIEdUb2VVsYLlw1XWoHUUcCUj4GSTQUdlYIZCAoSUkJXxsEdTcATzsYTiEqYDokcVkocWYxTmUQP0UUazIKVCIRMj4mQjYBXicPUyEPUCQ3dVcNUDcZR1wGQjkRTF3uQVf1bSXybBr3U1UgRzwWdkXzaD4kT10SMUEXVjMNQGEoP1vybyEvRWkMdSMMLDr1ZkYvbSQWRSkHMV4HTUkudUAZQjsqTUoZRkQHJ0kCTWk0REEPVF8ZQkQZQEMpZiAkSD8UJ0oYSEIxUEQzZDQvZFs1YEkzbScDQ0kvcm=wb0bwQTw5RB81STITLmMYZTo3aDsRTlk0Z0AOUlI4MSMAbzIZdlwwQkIScD8RaFPvMCIMdCUkVjcuUTUvXTYiQD0yNSQAaFkhdiAFPUbwaToVPkArSV4GcmgmaDIARDwLPlgqT0IoRV0WSGQnS0jwaGnwZDMXXmEOLkMgZDIHT14WQl0ySEUWRD4GSDgjMUoYaS=vXT4FaUYYLFcCUT4ULjwFZ2ojPlrvZWEXTSkpXScHVSQQMCYtR1TqcFEjbkAgdDj0cFT4b0cLLVQpPyb0aVk2SiYOXjkgbWknNT0gXWADJ2QRbTUPYDY1ZFHxY0QRJyIVckoINDMwclIYbDTxblD4YmX3aWAhYVYFU1sDQ0QnR0cWUkcQcWcCbkLwUlQCYFQvZWEXNFs0VikgXmoXSEkzZzkpNFwMMV0DdDjuNTgGSUgLZEULVjEqLSj0Ul4gcWkJbDwmMmUTM2AKYCUzalkpYjsiSkf4cUgpU1c5XVwpcEoLL0kkUB8hX184cloxRUUlL1YwcDP3YWkrKzYXQyg1UykULFcybiAQRyfwR1ovLTMJYz4SNVTuXzvvSVb0UyURNEgIXVsSb2QkYmMvbWQNZToxdWM4Y2UJcik2RkXqJ2ANVDcTYkErZEcoLGPqTzswZmMHZyYBY2YgcWYxRzctZWIoZzsqM10BLVEAZ0oCNV0mRloyVkj1VUoybSDyY1IPQjUKU0MqUDsTNVsjXzv4TzMvK1YBaGbqUWMsTTwTciMKRzXwTCEuaTkpQCYodTwiM2oWaWAKQWArUxstL0QILTw0P1EzZh8wQ0gwSWMqaUE5LzQtX1gRdjwqcGUPdSgTdGktSlEzMWksQ1YDVVYGcz7ySDjyLEXzbD8lTko2UzgRZFcyRWUNaVEqQSU3ZGYkbl8ARRr1ajURZDMuMUj0UkIzRyX2ZmTyQmgKYyUCX1sIQVMxQ1P4aCbzUxsELGIMcykYQD0RU1sBPmYmPmQsRjExTj3xdFkMLCH4RDoPc0gKcloOJ1L1Q2kgSUoWMSc0RVruVTY1Mz4sLVIIbTIjS1USPyghaGY3b0ExUzQsQGj0LT73YGc2ZVgIVUgiS18OYFM4RjsKNTYVaVsKaVE3PWU1R1k0VmUZTl8XbDM0YWUvdmY1bRsqTUUZYTwPb1Dyc1gUZj0hXkUobyEWZSMkblkIYEoiLlQWUiUpLzn1TzshQEU5RzjqUyEkMyD4bj4gYSgCcFUKUDrzM10Ba0kvYjsybSbzcWIxbyAWKxsxUVErJzX1X1swRlUHM14MdlExb1olUmMLXiDvLGokaEUndVwwZyLzayMlVTsPdUEHcVIWQTLyXyMIP1QwRCcQRkUyZD03bV0zPigXdDE3YEcgLyQvTkYwYUfwRF4SXV0gLVzxaDctXlkVK0oyLGkNZmAULVYoaFIqXmEVRSYIa0onQCjuRmcCUTr2cWcWZ0cUYFY0czD4VmkZTigjYCQEUiU0Ukg3LmoKSUgqM1sqLzfwLGMSRTc1REcBaWYiSFzuQkj3YCUHVD45STrzJzgSQ1gpTkgRMkU5RUcrZyMYckUOaUQKXmPwMzgjViMnUmgTMSEEQC=3cEINSSkzMVIsYzMlUjbxXkcKL0o1bGPuSDU5QFQNVGYoZjQHVD0nZSE4dEgTNGAydmL2TF4odWHxM2USRzX4YmEFL1H1UV4gS1MYNUAZMmALdV0wTFPyYUUXVmU1NUctbSAucUYsRj0RM1wXbmgHXlQkQFMmVCEMUEMRYzM5LzfzSTcGVVsTTigNQVIALSMEVWgRVlUgLFP4aF4iYGoXXmksZj0iPVwYNDYnVGUmVEQtMUUZKyMFUVkpL1EtcCAQdGgUQjEZaTgLTlsZSzsRRyAZUVUTdDgQXkHwVl0ALkoCaSEkZkQXYV0FZlESYSAKYUU4XlQBPkAHS10McyjzYiUkZDbuPjUWbCQsTFDwL0kYYmokZGYHXmorRUMZbEgHK1byY2Uqalb2LTgQcTUtRjUTVFUUS0UIdictSzkrZzsISzcQNUotQz0TdlQgaDIkVSkFZCLzVFElUlsJbiIoY2UoakgyYVgnMmoqYF4VdD4YcCMkMDbxSTY0RT4wYFgZUjQGZDoiUzgWcl8mQCbvZTcsPlEFJ0YmXVsRRjgiaFTzS1wOQVkGYSEIRUc1MzUIbmXuc0MobFfva2UYdCX0RVg4cGgHLjkjZCUsYyIgQ2MtZWDwVUkUZF43YUIER1EBVCMTaGg1ZDXyZmUnaCgOYF4iL18VMjI3ZGQZRloKQDYBMUoBMDINQzgEcDcHTDQwRCY0PSMlP0kXcEcrP2TzcTI4T0ERZ0cBU1onc134RDHxUEX4LSMJUmnyakooQCYrVTgLaGkWRlg3cyEEdVwsLEIpZlgIZyHwLiElMWk0bTkWcjgzRUEPNEIxdSIFX1P0QFM0PWkpMmMYLFn4L0YyZCUAMEEVSj8CRTPwMjk2PWQnYmT4RFwKMF41ZmA3cT4UT2UMTUjxXUkVciPwREYAc1gOSCQ3cUo3MTcMPUUhS1vyaGAiLkQmTl8CP2UENF0SP1oidTYBZSYCVmkAUzQrb0QIXW=zNWD3MGgOUUkmLjUrNVwYZkolc14HVEX0R1oMdCMqQUoTZ180RzgSMVwpUFEiXVkgTjUFMVgnRiYnclkxUjHzakkhaTwgUSM1Qj74TlgjVCEEUmDqSikOQUcSKzMmcV7vUWQDZlELajURMULqTzLxMDUhJ1wjbEkNZ0f0UTUjQDkmNVUsaEDvRFcXMjQnVTE3TSklRlf3Vj4JXmguVjgNazozYjwJcmbyYGQrZjUzTV4naFIwUlkgVFvvZ1YnVWQTRWMtVVwrYigSP2buZEkoU0UTc0EKTVjqTzYHLFMVVSgqMGAvVh8TMFkWQUYnMyIIS0MVZzcASEAiZ1XuJyAkSzjzR2kmUTr4MzkqT1kvRTskMDY0X18hR1HxaV0KMVv0Y2Aqb0kZSUI2ZEMBLyAoazUpYFkuUFcZVDQqYkYSYCAKVDcPX0MjLFcrRi=wVUYJRFkLbDMTXWj2VVwiNToWLkIrZjs2UVEYSmAQYEQoVWg3Q1n2bFgSYVoDXmg0a1IPSyMoS2MpRjwwTloJKyEqRkooZV00RVk2a10XYiY4aT0jZEUtb0YXPzktakESLVMXSlgFRmAGZTEVMTwTVF8pZyj0YzotRDskVEcRbyk4ZjYTRlMAUDUFbDQUTiD0ZUfzPTUYTFg3XSYrUD8XS0YZMigCUCPzTjv0dkIGY2oJZDrqbDcDaVEEXkjxRzIjVkkTYjkuXkUpUmcuaEESaiALZkApYkL3T1MGQUQYU1sUZ1PzQlcDcTsgazIRZiArUVwlbDMpY1cSUTMtaEb4c1sTKyLuPUkZMVg3Z2IELR8tYEYQXSIqP1QEaWAXcV0Gc0MXMR8ZXTINQ2EjaVMpLEXvVUnvYyAIdWEoc2oYZWYEbyHxJ0Y5djczUyYzSl8SXykJQmMQLjgXMGjzbWPwUlMsPmL0LkIYXlkVdhrwVSXzU0kGRGEnb18ZT0QKPUPwXlwIa2knQCMIXyUrSEYtcW=xP1MjYDsvSUIZdUcOZyf2LUYsXWEuUmckUjwpLSUtXzX0aCI2Ul8UaTgibCA5Q2MjPloHQiQTVjYXdF7zMUECZ2oHS2QWbFUudlQuPlwAQDIZRBsSXWbwXVokQlkvXlT3UF0wdUHvQl0VVFMrQ0TuP1gVaDsqaSgCTj4UVWkvQigqdlL0ZEAqaUIqSTsKP1YqMlcUQzMzcmEBbjgKQSQKQloTa2UZcj8BVjw3TkYAajoVaSIFPlrzYToiZzMgSzsWUFb0LWj2Lx72a0bvbzUmUmcYMFsiQVnwUF8QSB8sUzsYUkc5ZFc0TkQWXzkAZTg5KzspclkkcFwmayYiTW=zTWAVS2cKX0EGUGQ2UVMYYycnXyI3bEXwTV4iVT8BSmEPcUMEblcralwHY1cRYlw5LlwWRWIVSlD4YFEYRGAsTVYxSWAyS10ELkYoXz4mYWcOb0oOT0gyKzkUb0glcD4hST4udCMwZUITbD84XTQGa0TucWoFSlUzTWgjbWIWaV8LbVcmSmkwRCjqZV7uPT44TyYFbFwQZVoAJ2EgVTMQVWMAYUkVVWMrTGAZTWD3Y0T2VkYRYTs0VUYZXSEVZ0E2XiMVdTgRXVoLc1sqMycoTGkTZD8CTkIENGUoZj8EbSHyTFcvcFERayQ1TjouTlkTT0UjcEXxbUgqTUMMSWMgPiTwYToKcUbxSyUGaT0QZTT3Qlg0PzoyUEANaFH0TCgDaFELLmAYYiYRUiAscF7zMFP1X0MkL0IRYGoTTjwmYCU1Pzv1bzr4Xl3vVFgpdUAnbj0ASFEoJzggRkAKb2kTXVIUMFEiLV0CVEcMM2IPbiILMlrxcGErbTUGMTwVbiIYY0AWdV01PlgzZUMGVUc1Tz0YMDI0bSY4Zjcma2TvUWEIY0M5UjDvQWYhTyUEUiT1TF01ZUIrbmgUUlzwazshXTwqalktRDH2RGX2a2=uPzoYM1QZc0A5bVgkdTgMNWLzX2gWUDwrbEM1ayPzTUPzMUY5VDgUQSUYbmjvbmUKTkchSz4UcWkWTlULYyAUQT0VYmnzVVgJaWAnVjrvXWkUT0cXXTkFRmUZVV4uMkgHMV8yPVYYTiL0VDoOLDcqciP1ZEQ1QjkPSGIKRWQFT1TzXj84dlMFPzUgdEDxQ0QOTGAzXmAuR2LuajkMakckYGgxbj41KykKQlbxdUYxU0ILQWU3c1gObDIzVSgLaz7zclkvMDwBSjLzakD0MCUWRCg4cWoXP2EZaEc1QCAkdjoZUikDbTfxMkUqUicRcz7wTWQYZigRb2ELUiAUaDwuaSgubVEjaloCNVfxNFUCdjYUZUjwTVjuPmMGJ1IocTYTaFEAdiEsMlnxLzoLK2P4M0kqXUkITFshYjwjQETvYUgALUAGaTv1aCQgTDIsRjYJcV4pSW=zQmovTW=wMBsMbiAWPiEpViEEaCE0TzYGXjMJXWAyckIwLyk2PmnwTkYsQSksRUn2SlvxTDkYSUQkQGnxbT05c1guR10ZPkUpdSHqPjIxcDURaVwKRl8rVmEGXWgxSSI0SVwsZikvTWYgQmcoTD0PXWfvcUAiNDv0LiQrLSkMYmExQWoNSWEyTicCPVcOUVQXP1EHYzr0SzcqbyL2djgpMlQ5aDvuNTk3R2YodifvYGkEK2gtXmcOVjMkLjoYQVcqUDEvakYgUmQxSEoyJzk2cjwvdSkFLyIDYx8zX2L3Z2YDRGchbFciX1nwXkMVT1gKUWk3dEUJZDXvZGchSDEsTVkVZkMwLzwSZVgkVRskVDo3T1bxRWnyUDUES2UPL1kjSybxXSYUdkQZcmYSQDoSVVgXYkINM0UqS0Q0PTYHL0PvT1j1bygVbCIyaEUUTDoCYlY0UCI3X2YgLVoLQScPTzfqLiYiQD8sLyMVUzoOUkj1bWgXUSYzYjEFdkQQdVYPYVsIbWYMUk=xTlIWYGArYUMhZkA1bmDqSlg4Y10pckAoTyMIMT4UbzIEaGEuZ0MpMyEtQ1b0YyMOU2APXkUgK2fqUEIQLVMicicJTyYiUlsMZyMZNVMGRjkoXTY5azgWUCYlUkgyYkcUcmgsdEUOZjv0SDcMSCEUb2kDNV8VQzTvSTguLmUobyEtLTcKYj0pTzUkaCIpPWQ4SFUjY1MJdSIzUGHxKx8YLz4pZjwDP1UmUk=1U2Q2L1Qzc2kQNGAgbTfqXyMiRWA5UiYRbDsNUED4ckT2UEj0LWgudknyJzrvNSAoQEf3LiMhK1IzNUQpakoWLmYISkkiNGkkdFQ5YjIzUGgPP1ouJy=1Z2oVLikUL0gBZF00RlUEayXzXWnyakcXblj4M2gtYCfxXWQ5cCMHVWDwREQCMV3qXzUxZD33NRsKTV3xSEgCMiADXUTubkgGbVbwVjg0blcNcmQuRDD4Pl7uX0cwMSUgNVgIRl0Ob1stM2PyYkUpXkoBSUkqXkHwTDD0QB8OSz7vT0TzbxsvUkj2Xz00clsFRCYkSyQrUWgBUGMNZF4HMCgBaDoGZT8RYjcLYCcRP2EWSDwRQDg0UkMPcUgrLln0dWD1bjwBZCQZclUXSCgRNDgjZjPzUEoLbTQVcFsDZUMqdDcBU1oxUSY0VTovLWUhK1MAUyDxdCHxU2M4ZzcrM1H3LmoUTEcGL0QGbl4iQFjqR2kJb1jvL172MzgsXUQEL2ogdl8IbWYlPzsITiYmamANcEYyaEoiJ1wrMiMZNV4tVD0SNEUQZmAHb1wpc10GZDcwXycYMycrSik1UlsqMjMYMVopdWATbUA0Ml4oaUAmRjEPU141YEkmSVM3aFf0LWkYcUoMcCYxXWQ1UUH0VF8zYSIoM1DyXmQ1QSEybF01Q2ISZGEmMSXxPUMSdFj2bzMqXVkCYVoAdEPvZiX4RVcybkAnU2A5SkM3ZGElaCPqR1EpVTMxdlgUQzsKbEQXVRs4dWEWNFvzXTUjalc2REg4Y0XzLUbzcTcsUFjuK1gSVSDyXUbxU2ggL1UtTDzwUVslckD3PSHvMmkKUVgVUkcHTGoKQVgnaDM1ZD4sTCUvU2gVbDPxTEIqRmoLXz4KZ1snYELuNFs0dj8tRTsXLGgOTSgpbUnuU1MXc2UgNULqSmgnRCczTTgGZzcXMyUsRUMLc1wJLTD2XSAzalsYTDL3azgVMSQGYTwGc0T2TEIkY1LqL1QsYUL3NTEBQkEDRmoCUTb4RmIZNCg4NUIGNVwRUzQLUigRRj4XL1n2dUYNNUEITDsHYVwzVEc0Q2UsbTwFXjv1bTYSL0=yRigKQWU2bkUSQ2=yMSbuYT0HVD05ZSAEbFQWdVr4RD0NVmgkLlw0L2LzUyAUTmX1M1YtPT00Z1osRCgGYTvzPmUhXlcndVoyS2ExMkQLZDMoUWgyckYELx74Y2MDVFv2dkExVFUILTokaFbySFwAYDoGNFg4SjEzTEUMPVEZQWApTVb0TEEgMSQYdmcpNSEFXjs5PTn1LEcKSEAZUCjyS10WUWUURSI1ZjvxXVkKa2gFc1wBK1oXNFoYTTwDbR81ZikrcSMDXyUlMFY0RzcIS0cYND8ARVY1RycEYjfqMEEFS1YoXxs3amouZjT1aEHxcj05VSk1Zx8oS1E5QmXqdT0zZCcxZlj2Rh7yXUgPTlwmUEMgLmknLEI5SmEKUFrudTsITzcCb1cAQUEAPTEYRTYATUEYRTsDY0EmRTEHQDsEQzgHZEEQQTQLQl8UUTIGZkEIZ1QPVCQEQ0YLZ0MJRVsDczs2QzUAaDEILEgULzkqJzYDZWcIMDQZVlH3YTQBPUL0X0gBXzQEQ0YTa0UKRjYFJyUMLkIAbGn1TSchdF8zT2AFbGnzTjEuUicFaVoXbUQuQWElMjsqaWIHbS=0YyAzX0j3dV4PbUIxSl3yXiYFSyEPaEcJUjklU2IMRz8AaSIZRmQIYWDvMiMLbUP2TmgDThsORx8Ubi=3PUkHUmIzSykGZGb0Jz4BTWQkZUcNVSfxXSQraCD1cmYydl73bTcqLC=uVGIqdVHvR2ExYFw4ZFfyMycGS2gPZD80YEXyXikWM1UPZx8KPlf0X2DwYlM1VSAldhrwVBsHSF0RR0fxLWLvMz8tTzIlRmQldCPzUCklUFo3UDcOVGEqNBryZmkQVEY4XiDvXlH4LzoBb2MlQFcmPT82OSz7KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9LCvuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBiwPbl8zYVMzQF8icV0kamP9LCvuTGIucFUicDQuX2UsYV4zOfzJODIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3vOB8BXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9CPn7QkMkbmYoX1USSi37KzYSYWI1ZVMkTz39CPn7TGIoamQVZWMoXlwkOiD7K0AxZV4zUlkyZVIrYS3MBiwyT1kmakMzXWQkOi=7K2MSZVctT2QgcFT9CPn7SVP0OiX1XyEhLVHvNCH4M1UlXSYgNSfvXVQjXSLwM1UiLSXxOB8MYCT9CPn7TGIuWzYrXVb9LSvuTGIuWzYrXVb9CPn7RV0gY1UTblEtbz0uYFT9LSvuRV0gY1UTblEtbz0uYFT9CPn7TGIoamQSYWP9LCvuTGIoamQSYWP9CPn7XjggalQWblkzYS3wOB8hRFEtYEcxZWQkOfzJOGMzbkAgb2MWa2IjOiDwLSDwLSvub2QxTFEyb0cublP9CPn7T1UgaEMkblkgaC4JVEP1cyEtbVkkQlEQR0YsKyIvQ1cOVSk3PSQ1OWMqSBr0cDMjdlYHTlMnSWjyT2UNaybvQDUWPkoUZighRUArbivuT1UgaEMkblkgaC3MBivuU0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwWS0IDZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOivuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOivuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC37KzQuXzkDOfzJODQuXz4gaVT9OB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi37K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9OB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi37KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9OB8PZVMEdGP9CPn7TFkiRV0mOivuTFkiRV0mOfzJOEAoX0coYGQnOivuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOivuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOivuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOivuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOivuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai37K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy37KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9OB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOFIHXV4jU2IocFT9OB8hRFEtYEcxZWQkOfzJOGMzbkAgb2MWa2IjOivub2QxTFEyb0cublP9CPn7T1UgaEMkblkgaC37K0MkXVwSYWIoXVv9CPn7K0cOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJOB8oT1kmalEzcWIkOf//

迪庆州住房和城乡建设局

2018年6月27日

联系电话：0887-8290918            联系人：戴志欣

抄送：州人大常委会选联委、州人民政府法制办、联名代表。

（共印5份）