## Sheet1
( 州卫健委)2019年州级重点建设项目计划1至11月推进情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设年限 | 建设 性质 | 建设规模及内容 | 总投资 | 自开始累计完成投资 | 2019年 计划投资 | 1-11月完成投资 | 年度投资完成比例 | 州级责任领导 | 州级责任部门 | 县级责任单位 | 备注
合计4项（新建3项，续建1项）
1 | 香格里拉市人民医院建设项目 | 2018-2021 | 新建 | 香格里拉市人民医院建设项目（一期工程）门诊医技住院综合楼续建工程（门诊医技住院概算总投资为12240.24万元，其中已到位中央预算内投资5000万元，2018年以已到位资金实施招标，其余缺口资金争取深度贫困地区项目支持） 2.香格里拉市人民医院建设项目。（二期工程）（1）新建附属配套用房建筑面积约3335㎡（食堂办公楼、传染科、太平间、消防水泵房、制氧中心、消毒供应中心、设备用房等附属用房）（2）室外基础附属设施（道路、绿化、停车场、土石方工程、综合管网）（3）医疗设备。（二期建设资金争取深度贫困地区项目支持） | 25000 | 4900 | 4000 | 3900 | 97.5% | 松 涛 | 州卫生健康委 | 香格里拉市卫生健康局
2 | 德钦县第二人民医院 | 2019-2020 | 新建 | 筑面积8494.81平方米，包括：综合楼、传染楼、供应中心、食堂、供养站、太平间、垃圾房、污水处理等 | 5800 | 2100 | 5000 | 2100 | 42% | 松 涛 | 州卫生健康委 | 德钦县卫生健康局
3 | 维西县中藏医院建设项目 | 2019 | 新建 | 总建筑面积5000平方米业务用房及附属设施 | 2500 | 2400 | 2500 | 2400 | 96% |  | 州卫生健康委 | 维西县卫生健康局 | 项目已入库
4 | 迪庆州人民医院建设项目 | 2 | 新建及改扩建 | 新建：36000平方米（综合楼） 改扩建：13194.15平方米（教学科研楼） | 29000 | 18687.55 | 18400 | 18687.55 | 101.6% | 松永丽 | 州卫健委