附件1：部门整体支出绩效评价报告

迪庆藏族自治州文化馆2019年度部门

整体支出绩效自评报告

项目名称：迪庆藏族自治州文化馆2019年部门整体支出

部门名称：迪庆藏族自治州文化馆

评价机构：迪庆藏族自治州文化馆

2020年5月

评价小组成员：

| 评价小组 机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属 单位/处室 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 王文品 | 馆长 |  |  |
| 副组长 | 杜文英 | 副馆长 |  |  |
| 成员 | 周达俊 | 财务部主任 | 财务部 |  |
| 成员 | 松洁丽 | 办公室主任 | 办公室 |  |
| 报告撰写人（签字）： 周达俊 2020年5月 日 |  |  |  |  |
| 评价工作负责人（签字）： 王文品 2020年5月 日 |  |  |  |  |

目 录

绩效自评报告摘要

一、部门概况

二、评价结论及绩效分析

三、部门整体支出绩效工作的经验、问题和建议

绩效自评报告正文

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

二、绩效目标

三、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

五、主要经验做法

六、存在的问题

七、改进措施及建议

- 附件

- 1、迪庆州文化馆十三五规划编制

- 2、迪庆州文化馆内部管理制度

- 3、迪庆州文化馆2019年三定方案

- 4、迪庆州文化馆2019年工作计划及工作督查记录表

- 5、迪庆州文化馆2019年工作总结及2020年工作计划

- 6、文化馆管理办法

- 7、财政部关于印发《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知》（财教[2015]527号）

- 8、财政部 文化部关于印发《中央补助地方美术馆公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》（财教〔2013〕98号）

- 9、财政部关于印发《中央对地方专项转移支付管理办法〉的通知》（财预[2015]230号）

- 10、迪庆州文化馆2019年部门预算表、迪庆州文化馆2019年财政拨款收入支出决算总表、迪庆州文化馆2019年收入支出决算总表

迪庆藏族自治州文化馆部门2019年度

部门整体支出绩效自评报告

摘 要

一、部门概况

(―)主要职能职责

迪庆州文化馆是政府为保障公民基本文化权益设立的公益性文化事业机构，是向公民提供各类文化服务的公共文化设施。丰富和活跃广大群众的文化生活；普及科学文化艺术知识；指导社会文化活动的普及与提高；开展社会宣传教育。承办政府主办的各类社会文化艺术活动，组织开展各类社会文化艺术活动，包括常设阵地活动、社区、乡镇、广场等文化活动。为群众提供各种健康、有益的文化服务。组织群众文艺作品创作。辅导、培训文艺骨干和社会文艺团队。搜集、整理、研究、开发民族民间优秀文化，挖掘、保护和继承民间文化遗产。组织和开展群众文化理论研究。辅导本行政区域内下一级文化馆、文化站（中心）开展群众文化工作。开展对外社会文化交流，弘扬中华民族优秀文化。

(二)2019年度重点工作

2019年元旦前夕，组织开展了“不忘初心，牢记使命·文艺进万家迎新春文化惠民系列活动”。组织了文艺表演、送春联、送农家历、送全家福活动。活动历时20天，演出18场（次），深入全州18个乡镇、村委会。

1月23日“寻美香格里拉.文化名家进迪庆采风创作活动启动暨美术作品捐赠仪式”在州文化馆举办联展，展出中国美术名家作品50件。

5月19日，在独克宗月光广场组织完成2019年“中国旅游日”文艺展演活动，现场观众达1000人（次）。

端午节期间，组织完成2019年迪庆香格里拉·杭州临安书画篆刻摄影文化走亲交流展。

9月13日民族团结节期间，完成“迎新中国70华诞，促进民族团结进步”迪庆州创建全国民族团结进步示范州暨第十个民族团结进步月系列活动启动仪式。在州委宣传部和州文旅局的安排部署下，完成喜迎新中国成立70周年感党恩、听党话、跟党走暨世界的香格里拉文化旅游周系列文化活动，组织演员2400余人（次），历时6天。

9月份完成“壮丽70年·阔步新时代”迪庆州庆祝中华人民共和国成立70周年书美影展，10000余人次参观了展览。

开齐开全各门类培训班，暑期及长期美术、书法、摄影、音乐、舞蹈、戏曲、器乐等各类艺术培训班，全年培训人数达80000余人（次）。我单位业务人员定期下基层不断织织各文艺队培训。2019年，组织专业和业余文艺骨干进行了培训，不断提高他们的文艺水平，培训达12000余人（次）。

举办第十套“大家乐”民族广场舞培训80余期共计培训120000余人（次）。

组织完成参加“中国·碌曲”藏族锅庄舞大赛活动。

完成公共文化服务机构法人治理结构改革工作任务。

(三)2019年度预算收支总额、预算执行情况

迪庆州文化馆部门资金来源于州级财政预算资金。2019 年部门预算总收入581.93万元。2019年部门预算总支出580.18万元，其中：基本支出475.74万元，占总支出的82 %,项目支出104.44万元，占总支出的18%。

二、	评价结论及绩效分析

迪庆州文化馆非常重视绩效评价工作，严格按照国家的法律法规加强绩效管理，不断完善内控制度，取得了良好的预算执行效果，同时，全体干部职工共同努力，较好的完成了年初制定的各项目标工作，完全实现了文化馆免费开放。

三、	部门整体支出绩效工作的经验、问题和建议

(―)工作经验

1、	加强年初预算安排的合理性。

2、	实行定期绩效跟踪。

3、实行项目具体到相关部门。

（二）存在的问题

1、	预算编制细化程度不足;

2、	预算执行控制不严格；

3、	预算绩效管理不完善。

（三）改进措施及建议

1、	加强预算编制的合理性。

2、	严格控制预算执行。

3、	积极开展预算绩效管理。

迪庆藏族自治州文化馆2019年度部门

整体支出绩效评价报告

正 文

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

核定事业编制19名，其中，设馆长1名（正科级），副馆长2名（副科级）。编制结构为：管理人员3名（双肩挑，即由专业技术人员兼任），专业技术17名，工勤技能2名。

2019年年初本单位共有在职人员17人，本年度调入2人。截止2019年12月本单位在编在职人数19人。其中：专业技术人员17人（正高级职称1人，副高级职称5人，中级职称8人，初级职称3人），事业工勤人员1人（技师1人），事业管理人员1人（八级管理员１人）。提前退休人数2人。其中：中级职称2人。正式退休14人。

（二）部门职能。

丰富和活跃广大群众的文化生活；普及科学文化艺术知识；指导社会文化活动的普及与提高；开展社会宣传教育。承办政府主办的各类社会文化艺术活动，组织开展各类社会文化艺术活动，包括常设阵地活动、社区、乡镇、广场等文化活动。为群众提供各种健康、有益的文化服务。组织群众文艺作品创作。辅导、培训文艺骨干和社会文艺团队。搜集、整理、研究、开发民族民间优秀文化，挖掘、保护和继承民间文化遗产。组织和开展群众文化理论研究。辅导本行政区域内下一级文化馆、文化站（中心）开展群众文化工作。开展对外社会文化交流，弘扬中华民族优秀文化。

（三）部门工作完成情况。

文化馆全部实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。2019年服务人次4万以上，全年免费开放时间不低于200天，通过图片、视频、专题活动、培训和讲座等多种展览形式，为观众提供优质、高效的公共文化服务体验。

2019年元旦前夕，组织开展了“不忘初心，牢记使命·文艺进万家迎新春文化惠民系列活动”。组织了文艺表演、送春联、送农家历、送全家福活动。活动历时20天，演出18场（次），深入全州18个乡镇、村委会。

1月23日“寻美香格里拉.文化名家进迪庆采风创作活动启动暨美术作品捐赠仪式”在州文化馆举办联展，展出中国美术名家作品50件。

5月19日，在独克宗月光广场组织完成2019年“中国旅游日”文艺展演活动，现场观众达1000人（次）。

端午节期间，组织完成2019年迪庆香格里拉·杭州临安书画篆刻摄影文化走亲交流展。

9月13日民族团结节期间，完成“迎新中国70华诞，促进民族团结进步”迪庆州创建全国民族团结进步示范州暨第十个民族团结进步月系列活动启动仪式。在州委宣传部和州文旅局的安排部署下，完成喜迎新中国成立70周年感党恩、听党话、跟党走暨世界的香格里拉文化旅游周系列文化活动，组织演员2400余人（次），历时6天。

9月份完成“壮丽70年·阔步新时代”迪庆州庆祝中华人民共和国成立70周年书美影展，10000余人次参观了展览。

开齐开全各门类培训班，暑期及长期美术、书法、摄影、音乐、舞蹈、戏曲、器乐等各类艺术培训班，全年培训人数达80000余人（次）。我单位业务人员定期下基层不断织织各文艺队培训。2019年，组织专业和业余文艺骨干进行了培训，不断提高他们的文艺水平，培训达12000余人（次）。

举办第十套“大家乐”民族广场舞培训80余期共计培训120000余人（次）。

组织完成参加“中国·碌曲”藏族锅庄舞大赛活动。

完成公共文化服务机构法人治理结构改革工作任务。

（四）部门管理制度。

严格按照《财政部关于印发〈中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法〉的通知》（财教[2015]527号）、《财政部关于印发〈中央对地方专项转移支付管理办法〉的通知》（财预[2015]230号）、《财政部 文化部关于印发<中央补助地方美术馆公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法>的通知》（财教〔2013〕98号）和《云南省财政厅 云南省文化厅关于印发〈云南省美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法〉的通知》（云财教[2014]36号）执行。有《迪庆州文化馆内部管理制度》。

（五）部门资金来源及使用情况。

迪庆州文化馆部门资金来源于州级财政预算资金。2019年部门预算总收入581.93万元。2019年部门预算总支出580.18万元，其中：基本支出475.74万元，占总支出的82 %,项目支出104.44万元，占总支出的18%。

- 1.基本支出情况

基本支出475.74万元占总支出82%。用于本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴及各项社保等工资福利;办公经费、水电费、邮电费、公务用车运行费、维修维护费等。

其中人员经费,61.04万元占基本支出97%。日常公用经费14.70万元占基本支出3%。

2 .项目支出情况

项目支出104.44万元占总支出18%。

本年度年中增加拨入文化馆免费开放中央资金40万元，文化馆免费开放省级资金10万元，拔入2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（戏曲进乡村经费5万，设备购置及文化服务经费15万元），拨入2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金10万元。

本年度项目支出主要是免费开放中央资金29.05万元，免费开放省级资金10万元，免费开放州级资金5万元。中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金三个项目41.39万元。2018年和2019年迪庆民族传统文化保护搜集整理项目州级资金13万元。大家乐广场舞编排推广培训州级资金6万元。

3.2019年迪庆州文化馆预算总支出581.93万元,按支出经济科目分类，支出分别为工资福利支出454.45万元，占总支出78.33%。商品和服务支出91.76万元，占总支出15.82%。对个人和家庭的补助支出6.59万元，占总支出1.14%。资本性支出27.38万元，占总支出4.72%。

（六）政府采购情况。

2019年迪庆州文化馆无政府采购。

（七）固定资产情况。

固定资产2019年原值为6,160,383.99元，与上年一致未增减。其中土地、房屋及构筑物364.49万元，通用设备203.28万元，专用设备0.39万元，图书、档案0.2万元，家具、用具、装具47.68万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

1、重点目标：

（1）9月13日民族团结节期间，组织完成“迎新中国70华诞，促进民族团结进步”迪庆州创建全国民族团结进步示范州暨第十个民族团结进步月系列活动启动仪式。在州委宣传部和州文旅局的安排部署下，组织完成喜迎新中国成立70周年感党恩、听党话、跟党走暨世界的香格里拉文化旅游周系列文化活动。

（2）落实州委全会明确的任务，根据州委下发的立项督查通知，完成好各项工作任务。

（3）组织完成2019年“不忘初心，牢记使命·文艺进万家迎新春文化惠民系列活动”20场。

（4）全州文化馆站业务培训班1期。                                                                                                                              （5）编排、培训、推广第十套大家乐民族广场舞。                                                                                                   （6）指导县级文化馆、乡镇综合文化站各3次。

（7）完成公共文化服务机构法人治理结构改革工作任务。

（8）组织完成迪庆传统民族民间文艺汇演。

2、职能目标：

# （1）组织完成《迪庆文化讲坛》两期、各类讲座5期。

# （2）开展书法、美术、摄影、音乐、舞蹈、古筝、跆拳道、弦子、钢琴、葫芦丝、吉它、英语等培训班。

# （3）组织书美影展览4期。

# （4）积极推行错时延时免费开馆服务，加强社会文化管理理论研究，发表相关文章3篇。

# （5）加强社区、行业、军营、校园、农村群众文化辅导指导工作。

（6）组织参加“中国·碌曲”藏族锅庄舞大赛活动。

（二）部门项目具体计划目标。

1、文化馆免费开放资金。文化馆全部实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。2019年服务人次4万以上，全年免费开放时间不低于200天，群众对国家基本公共文化服务满意度达到90%以上。通过图片、视频、专题活动、培训和讲座等多种展览形式，为观众提供优质、高效的公共文化服务体验。

2、“大家乐”民族广场舞项目资金。为进一步推动群众文化广场活动蓬勃开展，促进我州城乡基层群众文化活动发展繁荣，经研究，决定在全州范围内开展“大家乐”群众文化广场舞推广活动，推广、培训10万人次以上，群众对文化广场舞满意度达到90%以上。通过第十一套民族广场舞的推广、培训，丰富全州人民群众精神文化生活。

3.中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金。用于支持和引导地方落实国家基本公共文化服务指导标准和地方基本公共文化服务实施标准，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益，使文化馆基本公共文化服务水平稳步提升。资金使用范围包括提供基本公共文化服务项目、公共文化体育设施维修和设备购置、基层公共文化服务人才队伍建设以及基本公共文化服务其他项目。文化馆专项资金主要用于公共文化设施设备维修维护补助，戏曲进乡村和公共文化服务体系建设设备购置及文化服务。

4.迪庆民族传统文化保护搜集整理项目资金。按照《云南省民族民间传统文化保护条例》，加强对迪庆民族民间传统文化的保护，继承、弘扬优秀的民族文化传统。通过该项目的实施，把迪庆各民族优秀的传统民族文化整理成图书和光盘等资料，在保护和传承的基础上，不断的弘扬光大，使全州各族人民群众受益，子孙后代能够继续传承。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

部门整体支出绩效的评价依据为本年度预算项目下达批复 后，是否按照批复的支出进度完成资金的使用；在州级财政部门 下发的本级预算单位季度预算支出情况的通报中是否有被通报 的情况发生；年中是否向州级财政追加预算项目以及追加预算项 目所占全年预算金额的占比；年底是否按照预算批复完成资金的 使用等。

- 评价对象及评价时段。

1、	评价对象为年初州级财政批复的部门预算的各项目以及用于单位基本支出（如办公费、工资、社保金等）的各项经费等。

2、	评价时段为每季度末。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

迪庆州文化馆于2020年5月25日完成了部门整体支出绩效自评及重点项目的自评工作，通过对2019年整体支出的绩效目标设定、资金到位、资金管理、资产管理、财务管理、各项目产出、经济效益、社会效益等方面等进行了绩效评价。本单位各项工作均达到年初制定的目标。

单位的自评报告内容、格式按要求撰写，从自评结果来看， 单位在群众文化服务、文化馆免费开放等工作取得了良好的社会效益。经评价，2019年度本单位财政预算资金部门整体支出绩效评定等级为优。

2.主要绩效。

主要绩效包含以下几个方面：部门基础工作、绩效目标管理、 绩效监控管理、绩效评价管理、评价结果应用。迪庆州文化馆各项经费严格按照部门预算批复予以支出， 完成了以下重点工作：文化馆全部实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。2019年服务人次4万以上，全年免费开放时间不低于200天，通过图片、视频、专题活动、培训和讲座等多种展览形式，为观众提供优质、高效的公共文化服务体验。促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益。第十一套大家乐民族广场舞的推广和培训。丰富和活跃广大群众的文化生活。承办政府主办的各类社会文化艺术活动，组织开展各类社会文化艺术活动，包括常设阵地活动、社区、乡镇、广场等文化活动。为群众提供各种健康、有益的文化服务。辅导、培训文艺骨干和社会文艺团队。搜集、整理、研究、开发民族民间优秀文化，挖掘、保护和继承民间文化遗产。开展对外社会文化交流，弘扬中华民族优秀文化。

（二）具体绩效分析。

- 1.经济性分析

2019年迪庆州文化馆年初项目预算资金拨付到位，并按照相关规定全部用于单位各项支出，通过总结资金使用管理经验，完善资金管理办法，提高财政资金的使用效率，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

- 2.效率性分析

迪庆州文化馆2019年部门整体支出绩效情况良好，各部室均按年初设定的目标任务执行效率完成各项工作。

- 3.效益性分析

迪庆州文化馆较好地完成了2019年初设定的工作任务，2019年专项经费实际支出未超出预算规定，保障了文化馆免费开放和群众文化服务工作。本单位认真履行工作职责，及时完成年初制定的工作任务，质量达标率100%。

五、主要经验做法

1、	提前与各部门沟通次年预算相关情况，尽可能细化相关 支出明细；

2、	提前收集相关文件资料，为预算提供文件支撑；

3、	支出绩效监控定时开展，及时催办项目进度；

4、	完善绩效管理流程。

六、存在的问题

1、	预算编制细化程度不足；

2、	预算执行控制不严格；

3、	预算绩效管理不完善。

七、改进措施及建议

1、	加强预算编制的合理性

预算的合理性是行政事业单位内部控制的精髓，应重视部门预算，增强预算业务控制，充分发挥预算控制在内部控制中的重要作用。本单位在部门预算编制环节，包括基本支出预算、项目支出预算，均采用“二上二下”的形式进行编制。基本支出预算按照单位的基础信息和核定的标准编制，保证单位的正常运转； 项目支出预算根据单位发展规划和年度计划，结合财政部门预算 安排情况，科学细化项目。

2、	严格控制预算执行

在预算执行方面，本单位已建立预算执行全过程动态监控机制，完善预算执行管理办法，建立健全预算绩效管理体系，增强 预算执行的严肃性，提高预算执行的准确率。通过加强预算管理、 促进信息公开、建立奖惩机制，遵循先有预算、后有支出的原则，严格执行预算，严禁超预算或者无预算安排支出，严禁虚列支出、转移或者套取预算资金等现象发生。

3、	积极开展预算绩效管理

本单位将在预算编制环节通过事前评价的方式，发现并去除 评价不高的项目，避免财政资金的浪费。在财政支出过程中，及 时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使 用效率。并在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩 效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年 的预算编制中。

附件：

- 1、迪庆州文化馆十三五规划编制

- 2、迪庆州文化馆内部管理制度

- 3、迪庆州文化馆2019年三定方案

- 4、迪庆州文化馆2019年工作计划及工作督查记录表

- 5、迪庆州文化馆2019年工作总结及2020年工作计划

- 6、文化馆管理办法

- 7、财政部关于印发《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知》（财教[2015]527号）

- 8、财政部 文化部关于印发《中央补助地方美术馆公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》（财教〔2013〕98号）

- 9、财政部关于印发《中央对地方专项转移支付管理办法〉的通知》（财预[2015]230号）

- 10、迪庆州文化馆2019年部门预算表、迪庆州文化馆2019年财政拨款收入支出决算总表、迪庆州文化馆2019年收入支出决算总表

迪庆藏族自治州文化馆

2020年5月25日